รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์ประกอบที่ 3 : Area Base

1. ตัวชี้วัดที่ 3.2 : ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit)

2. หน่วยวัด      : ระดับ

3. น้ำหนัก        : ร้อยละ 10

4. คำอธิบายตัวชี้วัด  :

4.1 ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อ
นำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit) หมายถึง การดำเนินงานที่แสดงถึงการขับเคลื่อนให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเพิ่มเติมนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงในคำสั่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) และผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่งดังกล่าว 
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 หน่วย

4.2 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit) หมายถึง หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่มีการเพิ่มเติมนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์
เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในกรณีที่เป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.3 หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (Communicable Disease Control Unit; CDCU) หมายถึง หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อในระดับอำเภอหรือเขต เพื่อทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.4 นักกีฏวิทยา หมายถึง นักกีฏวิทยา หรือนักวิชาการสาธารณสุข หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุข 
หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมพาหะนำโรคและปรับสภาพแวดล้อม 
เพื่อการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง หน่วยควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยแมลง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

4.5 นักเทคนิคการแพทย์ หมายถึง นักเทคนิคการแพทย์ หรือนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
หรือเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บสิ่งส่งตรวจ และตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับโรคติดต่อนำโดยแมลง ของโรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป หรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12/สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

4.6 คุณสมบัติของนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วย CDCU plus Vector control unit ต้องผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่กรมควบคุมโรครับรอง

5. สูตรการคำนวณ :

การดำเนินงานข้อ 9.1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12

ขั้นตอนที่ 5.1

ร้อยละจังหวัดที่อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งและรอผู้ว่าฯ ลงนาม =

จำนวนจังหวัดที่เสนอคำสั่ง CDCU ที่มีนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์และรอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม   x  100

จำนวนจังหวัดในเขตทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 5.2

ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วย CDCU plus VCU =

จำนวนจังหวัดที่มีคำสั่ง CDCU ที่มีนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์และลงนามโดยผู้ว่าฯ  x  100

จำนวนจังหวัดในเขตทั้งหมด

6. เกณฑ์การให้คะแนน : กำหนดเป็นขั้นตอนแบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละขั้นตอน ดังนี้

| ชื่อตัวชี้วัด | ระดับ คะแนน | เกณฑ์การให้คะแนน |
| --- | --- | --- |
|  |  | ขั้นตอนที่ 1 | ขั้นตอนที่ 2 | ขั้นตอนที่ 3 | ขั้นตอนที่ 4 | ขั้นตอนที่ 5 |
| ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit) | 1.0 | ( |  |  |  |  |
|  | 2.0 | ( | ( |  |  |  |
|  | 3.0 | ( | ( | ( |  |  |
|  | 4.0 | ( | ( | ( | ( |  |
|  | 5.0 | ( | ( | ( | ( | ( |

7. เงื่อนไขของตัวชี้วัด : ไม่มี

8 ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :

| ตัวชี้วัด | หน่วยวัด | ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2563 | 2564 | 2565 |
| ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit) | ระดับ | ตัวชี้วัดใหม่ |

9. รายละเอียดการดำเนินงาน :

9.1 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12

| ขั้นตอนที่ | รายละเอียดการดำเนินงาน | คะแนน | เอกสารประกอบการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | มีแผนงานที่มีกิจกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานให้มีหน่วย CDCU plus Vector control unit | 0.5 | แผนงานที่มีกิจกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานให้มีหน่วย CDCU plus Vector control unit |
|  | มีคณะทำงานการขับเคลื่อนให้มีหน่วย CDCU plus Vector control unit โดยอย่างน้อยประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค รองผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ดูแลงานโรคติดต่อนำโดยแมลง ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อนำโดยแมลง (Program manager โรคติดต่อนำโดยยุงลาย โรคไข้มาลาเรีย และโรคติดต่อนำโดยแมลงอื่นๆ) หัวหน้าหรือผู้แทนจากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 1 ท่าน (ยกเว้น สคร. 4) | 0.5 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วย CDCU plus Vector control unit เสนอผู้บริหารเห็นชอบภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 2 | ประชุมถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนให้มีหน่วย CDCU plus Vector control unit ให้กับจังหวัดภายในเขตรับทราบ | 1.0 | สรุปรายงานการประชุมถ่ายทอดแนวทางการขับเคลื่อนฯ เสนอผู้บริหารทราบ และแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 3 | จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่กรมควบคุมโรครับรอง ให้นักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานโรคติดต่อนำโดยแมลง | 1.0 | รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาโรคติดต่อนำโดยแมลงและทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม เสนอผู้บริหารทราบภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 4 | สนับสนุนให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เสนอรายชื่อนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่กรมควบคุมโรครับรอง ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาเพิ่มในคำสั่ง CDCU หรือ เสนอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดรับทราบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วย CDCU ได้ผ่านอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่กรมควบคุมโรครับรอง | 1.0 | หลักฐานการเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เช่น สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หนังสือราชการ เป็นต้น เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐาน ในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 |
| 5 | ติดตามการปรับปรุง/เพิ่มเติม คำสั่งหน่วย CDCU โดยให้มีการเพิ่มรายชื่อนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ในคำสั่ง |  |  |
|  | คำสั่งอยู่ระหว่างเสนอและรอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ร้อยละจังหวัดที่อยู่ระหว่างเสนอคำสั่งและรอผู้ว่าฯ ลงนาม <20 40 60 80 100 หมายเหตุ: ให้คะแนนโดยพิจารณาจากจำนวนจังหวัดที่อยู่ระหว่างเสนอคำสั่ง CDCU ที่เพิ่มเติมนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ และรอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนาม | 0.5 | ร่างคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่มีการเพิ่มเติมนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ |
|  | กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในคำสั่ง CDCU ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมรายชื่อ นักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์แล้ว หรือเจ้าหน้าที่ในหน่วย CDCU เดิมผ่านการอบรมหลักสูตรฯ แล้ว คะแนน 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ร้อยละจังหวัดที่มีหน่วย CDCU plus VCU <20 40 60 80 100 หมายเหตุ: ให้คะแนนโดยพิจารณาจาก จำนวนจังหวัดที่มีคำสั่งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่มีนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ และผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามแล้ว | 0.5 | คำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ที่มีการเพิ่มเติมนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ ที่มีการลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว หรือ หลักฐานผ่านการอบรมหลักสูตรฯ ของผู้ที่มีคุณสมบัติที่อยู่ในคำสั่ง CDCU เดิม ได้แก่ คำสั่ง CDCU เดิม และประกาศนียบัตรผ่านการอบรมของผู้มีคุณสมบัติ เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 |

9.2 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

| ขั้นตอนที่ | รายละเอียดการดำเนินงาน | คะแนน | เอกสารประกอบการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดทำทำเนียบผู้ประสานงานของผู้ปฏิบัติงาน ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ภายในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ทั้ง 50 เขต | 1.0 | ทำเนียบผู้ประสานงานหน่วย CDCU หรือ SRRT ทั้ง 50 เขต เสนอผู้บริหารทราบภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 2 | เข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแนวทางขับเคลื่อนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง (CDCU plus Vector control unit) จัดโดยกองโรคติดต่อนำโดยแมลง | 1.0 | สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมถ่ายทอดแนวทางฯ เสนอผู้บริหารทราบภายในเดือนมกราคม 2566 โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 3 | ประสานนักกีฏวิทยาและนักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วย CDCD หรือ SRRT เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่กรมควบคุมโรครับรอง | 1.0 | หลักฐานการเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ หนังสือเชิญ ประกาศนียบัตร รูปถ่าย เสนอผู้บริหารทราบภายในเดือนมีนาคม 2566 โดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 |
| 4 | สนับสนุนหน่วย CDCU หรือ SRRT ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เช่น การประชุม/อบรม การลงพื้นที่ การสนับสนุนวิทยากร คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง เป็นต้น | 1.0 | สรุปประชุม/อบรม หรือการลงพื้นที่ที่มีการสนับสนุนการดำเนินงานโรคติดต่อนำโดยแมลง หรือ หนังสือเชิญวิทยากรและกำหนดการประชุม/อบรม หรือ หนังสือราชการหรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง เสนอผู้บริหารเสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 |
| 5 | สรุปผลการสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้กับหน่วย CDCU หรือ SRRT | 1.0 | รายงานสรุปผลการสนับสนุนการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงให้กับหน่วย CDCU หรือ SRRT เสนอผู้บริหารโดยแนบหลักฐานในระบบ Estimate SM ภายในวันที่ 25 กันยายน 2566 |

หมายเหตุ :

1. กรณีไม่รายงานภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละขั้นตอน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

2. กรณีไม่เสนอผู้บริหารเห็นชอบหรือรับทราบ หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

3. กรณีไม่ระบุรายละเอียดความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานในระบบ ESM หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

4. กรณีเอกสารที่แนบในระบบ ESM  มีข้อมูลไม่ตรงกันหรือข้อมูลไม่ชัดเจน หักขั้นตอนละ 0.05 คะแนน

10. เป้าหมาย	:  ไตรมาสที่ 2 ถึงขั้นตอนที่ 3

ไตรมาสที่ 4 ถึงขั้นตอนที่ 5

11. แหล่งข้อมูล :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

12. วิธีการจัดเก็บข้อมูล : รายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในระบบ Estimates SM

13. ความถี่ในการจัดเก็บข้อมูล :

ไตรมาสที่ 2 	ภายในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566

ไตรมาสที่ 4 	ภายในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2566

14. แบบฟอร์มที่ใช้ประกอบด้วย : -

15. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด :

ระดับกรม : กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

| ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- |
| แพทย์หญิงฉันทนา | ผดุงทศ | 02 – 5903121 | cpadungt@gmail.com |
| นายแพทย์อภิญญา | นิรมิตสันติพงศ์ | 02 – 5903133 | yayamednote@yahoo.co.th |
| นายธีระยศ | กอบอาษา | 02 – 5903133 | ktheerayotk@gmail.com |

ระดับหน่วยงาน : .................................

| ชื่อผู้กำกับตัวชี้วัด | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- |

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ระดับกรม : กองโรคติดต่อนำโดยแมลง

| ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- |
| นางสาวธีราวดี | กอพยัคฆินทร์ | 02 – 5903133 | dvbdresponse@gmail.com |
| นางสาวณัฏฐิภรณ์ | เทพวิไล | 02 – 5903133 | ribbonbowww@gmail.com |

16. ผู้จัดเก็บข้อมูล :

ระดับหน่วยงาน : สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

| ชื่อผู้จัดเก็บตัวชี้วัด | โทรศัพท์ | E-mail |
| --- | --- | --- |