## Sheet1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน เงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รายการที่ยังไม่ได้มีการเบิกจ่ายในระบบ GFMIS
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
หน่วยงาน | รายการ | วงเงิน (ล้านบาท) | สถานนะโครงการ | ปัญหาอุปสรรค/สาเหตุที่ทำให้ล่าช้า | แนวทางการแก้ไข | เบิกจ่ายได้ภายใน 30 ก.ย.64 (ให้กรอกเครื่องหมาย √ ) | เบิกจ่ายไม่ทันปีงบประมาณ 2564 (ต้องขอขยายเวลาการเบิกจ่าย ภายใน เดือน ธ.ค.2565) ให้กรอกเครื่องหมาย √) | ยกเลิกโครงการ (ให้กรอกเครื่องหมาย √ ) | เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน ภายใน 30 กันยายน 2564/เหตุผลที่ยกเลิก | หมายเหตุ
สคร.1 | เครื่องแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพทางดิจิตอลชนิดชุดรับภาพแฟลตพาเนลแบบไร้สาย (Wireless Digital Radiography, DR) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 3200000 | PO
สคร.1 | เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ | 1800000 | PO
สคร.6 | ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกันIsolation COVID-19 ขนาด 3x7x2.6 เมตร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว | 2000000 | PO/เบิกจ่าย
สคร.6 | ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกันIsolation COVID-19 ขนาด 3x7x2.6 เมตร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านผักกาด อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี | 2000000 | PO/เบิกจ่าย
สคร.9 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 1247000 | PO
สคร.9 | เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา | 2364000 | PO
สถาบันบำราศฯ | รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 5570500 | PO
สถาบันบำราศฯ | เครื่องถอดรหัสพันธุกรรมระดับจีโนม พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมระดับจีโนม สถาบันบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 16000000 | PO
สปคม. | รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร | 11000000 | ทำสัญญา
สถาบันราชประชาฯ | รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอง และเครื่องพยุงชีพชั้นสูง สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | 5570500 | PO
สถาบันราชประชาฯ | รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ สถาบันราชประชาสมาสัย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ | 11000000 | PO
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ AED กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 1573500 | PO
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | รถไฟฟ้าชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 1200000 | ประชุมพิจารณาผล
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | ชุดตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อโคโรน่าไวรัส (Full set) กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 3800000 | PO
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | ระบบสารสนเทศด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) | 79762000
ศูนย์สารสนเทศ | 1. ระบบคัดกรองและติดตามผู้ป่วยผ่านแดนอัจฉริยะ (Smart Screening and Cross border Tracking ) | 72000000 | ประชุมพิจารณาผล คณะกรรมการพิจารณาผลไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างคณะกรรมการสรุปประชุมการพิจารณาผล
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.1 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายด้วยคลื่นอินฟราเรด (77.1) | 2523600 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.2 ชุดระบบตรวจจับ face detection (77.2) | 1926000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.3 เครื่องพิมพ์สมุดวัคซีน (77.3) | 55800 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.4 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 (77.4) | 588000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) (77.5) | 60000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.6 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 396000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.7 ชุดเครื่องอ่านหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน (Passport Reader ) (77.6) | 1875000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ | 2. ครุภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพสารสนเทศพื้นฐานเพื่อรองรับการเก็บข้อมูลการตรวจคัดกรองการผ่านแดน 2.8 ระบบสื่อสารทางไกลผ่านระบบ VDO Conference และสื่อมัลติมีเดีย (77.7) | 337600 | ตรวจรับครุภัณฑ์เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 64 อยู่ระหว่างออกใบ PO
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | ระบบสารสนเทศพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) เพื่อการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) | 46444900
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 1 ระบบสอบถามข้อมูลสถานการณ์ Covid สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) (78.1) | 2500000 | ยังไม่ดำเนินการ
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 2 ระบบสารสนเทศสำหรับสถานควบคุมโรคแห่งรัฐและการกักกันโรคในท้องถิ่นในสถานการณ์โควิด-19 COSTE Platform COVID19: Stage Quarantine Tracking and Evaluation Platform (78.2) | 5000000 | ยังไม่ดำเนินการ
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 3 ระบบสารสนเทศเฝ้าระวัง/ติดตามและประเมินผลโควิด-19 COSTE Platform COVID19: Surveillance Tracking and Evaluation Platform (78.3) | 20000000 | อนุมัติสปคและราคากลาง
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 4 ระบบตรวจเคลื่อนที่แบบจับอุณหภูมิ และ Facregocnation (78.4) | 3375000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 5 ระบบชุดตรวจแบบสวมใส่ พร้อมอุปกรณ์สื่อสาร (78.5) | 3269900 | ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 6 ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับจัดเก็บข้อมูล Covid-19 (78.6) | 7800000 | เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร
กองควบคุมโรคและสุขภาพในภาะฉุกเฉิน | 7 ระบบอ่านหน้าคนและทะเบียนโดยที่ไม่ต้องลงจากรถ ไม่ต้องเปิดกระจก (78.7) | 4500000 | ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์สารสนเทศ | ระบบแจ้งเตือนข่าวสาร COVID-19 สำหรับประชาชน | 75000000 | ประชุมพิจารณาผล
ศูนย์สารสนเทศ | ครุภัณฑคอมพิวเตอร์ สำหรับพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) | 6526000
ศูนย์สารสนเทศ | 1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล | 946000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
ศูนย์สารสนเทศ | 2. คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 | 5040000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
ศูนย์สารสนเทศ | 3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | 440000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
ศูนย์สารสนเทศ | 4. อุปกรณ์วิดีโอสตรีมมิ่ง | 100000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
ศูนย์สารสนเทศ | ระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 (Network Operation Center: NOC / Security Operation Center: SOC) | 58764000
ศูนย์สารสนเทศ | 1. พัฒนาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยระบบเครือข่ายกรมควบคุมโรค (Security Information and Event Management : SIEM) | 17000000 | ทำสัญญา (อยู่ระหว่างกองกฎหมายตรวจร่างสัญญา)
ศูนย์สารสนเทศ | 2. ระบบบริหารจัดการเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ (Network Management System) | 4500000 | ตรวจรับ (บริษัทที่ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 กำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน (23 ตุลาคม 2564)
ศูนย์สารสนเทศ | 3. อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) พร้อมติดตั้ง | 5800000 | ตรวจรับ (กองบริหารการคลังนัดทำสัญญาวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ครบกำหนดส่งมอบงาน วันที่ 29 สิงหาคม 2564)
ศูนย์สารสนเทศ | 4. ระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล | 5500000 | กองกฎหมายตรวจร่างสัญญาเรียบร้อยแล้วส่งให้กองบริหารการคลังวันที่ 11 มิ.ย. 64 นัดลงนามในสัญญาวันที่ 18 มิ.ย. 64
ศูนย์สารสนเทศ | 5. เพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื่องแม่ข่ายเสมือน กรมควบคุมโรค | 4560000 | ตรวจรับ (บริษัทที่ชนะการเสนอราคาลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ครบกำหนดส่งมอบภายใน 120 วัน (16 ตุลาคม 2564)
ศูนย์สารสนเทศ | 6. ระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) | 3810000 | อยู่ระหว่างกองกฎหมายตรวจร่างสัญญา
ศูนย์สารสนเทศ | 7. ดับเพลิงอัตโนมัติ สำหรับห้อง Data Center | 660000 | ส่งเบิก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564
ศูนย์สารสนเทศ | 8. กล้องวงจรปิด สำหรับห้อง Data Center | 220000 | มีการพิจารณาผลไปแล้ว เนื่องจากไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคผ่าน จึงยกเลิก และอยู่ในขั้นตอนทำขออนุมัติเรื่องใหม่โดยการเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
ศูนย์สารสนเทศ | 9. ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบที่ 3 (ขนาด 42U) | 520000 | PO บริษัทลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อยู่ระหว่างทำ PO ไปกองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ | 10. ลิขสิทธิ์เชื่อมโยงระบบประชุมทางไกล (Video Conference) | 2500000 | ขออนุมัติแผนจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในขั้นตอนทำประกาศเผยแพร่แผนและแต่งตั้งคณะกรรมการคณะต่างๆ
ศูนย์สารสนเทศ | 11. ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องแม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับ Data center กรมควบคุมโรค | 840000 | รายงานขอซื้อขอจ้าง กรมฯ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 แต่ลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อไม่ใช่ครุภัณฑ์ ไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบเงินกู้ ค่าครุภัณฑ์ได้ อยู่ระหว่างศูนย์สารสนเทศ ทบทวนการจัดซื้อใหม่
ศูนย์สารสนเทศ | 12. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (NOC & SOC) | 2500000 | PO บริษัท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อญู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO ไปกองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ | 13. โปรแกรมระบบปฏิบัติการที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง | 9900000 | รายงานขอซื้อขอจ้าง กรมฯ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.64 แต่ลิขสิทธิ์ที่จัดซื้อไม่ใช่ครุภัณฑ์ ไม่สามารถจัดซื้อด้วยงบเงินกู้ ค่าครุภัณฑ์ได้ อยู่ระหว่างศูนย์สารสนเทศ ทบทวนการจัดซื้อใหม่
ศูนย์สารสนเทศ | 14. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center 14.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA | 150000 | PO บริษัท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อญู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO ไปกองคลัง
ศูนย์สารสนเทศ | 14. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center 14.2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3,000 VA สำหรับตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ภายใน Data Center | 304000 | PO บริษัท ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 อญู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ PO ไปกองคลัง
สำนักงานเลขานุการกรม | ปรับปรุงระบบห้องประชุมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน EOC (ชั้น 1 ) กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 9000000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง
สำนักงานเลขานุการกรม | ปรับปรุงระบบห้องประชุมเพื่อรองรับการปฏิบัติงาน EOC (ชั้น 2 ) กรมควบคุมโรค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี | 7000000 | ประชุมคณะกรรมการสเปคและราคากลาง